## 910617
中華電信網路容量及使用現況雙週報表
填表日期：91 年 06 月17日
| 項 目 | 單位 | 分公司 | 至90年12月累計數 | 91年預定建設數 | 建設執行現況(%) | 91年當月累計設備總量 | 當週累計 使用總量 | 使用率% | 備註 | 91實際累計建設量 | 累計淨增
1 | 市話交換機門號數(POTS) | 門 | 北分 | 8253465 | 1137000 | 8.03% | 8269765 | 6713076 | 81.18% | 固網(資料取得截止日期91/05/31) | 91300 | 91300 | 行銷處23445420吳碧芬
|  |  | 中分 | 4082500 | 79000 | 18.99% | 4077500 | 2872249 | 70.44% |  | 15000 | 15000
|  |  | 南分 | 4823946 | 512300 | 33.83% | 4810030 | 3319732 | 69.02% |  | 173300 | 173300
2 | ISDN BRA | 埠 | 北分 | 79129 | 832 | 0% | 79129 | 18538 | 23.43% |  | 0 | 1912 | 行銷處23442588周美玉
|  |  | 中分 | 23590 | 340 | 75.29% | 23846 | 3857 | 16.17% |  | 256 | 1024
|  |  | 南分 | 41150 | 1486 | 37.69% | 41710 | 5484 | 13.15% |  | 560 | 1592
3 | ISDN T1-PRA | 埠 | 北分 | 8177 | 0 | 0% | 8177 | 4603 | 56.29% |  | 0 | 2534
|  |  | 中分 | 4486 | 310 | 32.26% | 4586 | 1686 | 36.76% |  | 100 | 260
|  |  | 南分 | 5614 | 0 | 0% | 5614 | 1687 | 30.05% |  | 0 | 3262
4 | ISDN E1-PRA | 埠 | 北分 | 3445 | 2670 | 1.873% | 3495 | 661 | 18.91% |  | 50 | 2910
|  |  | 中分 | 1260 | 0 | 0% | 1260 | 67 | 5.317% |  | 0 | 650
|  |  | 南分 | 4605 | 980 | 45.92% | 5055 | 249 | 4.926% |  | 450 | 4000
5 | 長話交換機門號數 | 門 | 長通 | 2088000 | 60000 | 0% | 2289480 | 1325951 | 57.91% | 固網(資料取得截止日期91/05/31)
6 | 國際交換機門號數 | 門 | 國際 | 74840 | - | - | 74840 | 55969 | 74.78% | 國際(資料取得截止日期91/05/31)
| 國際IN交換機門號數 | 門 | 國際 | 30000 | - | - | 30000 | 6997 | 23.32% |  |  | 1968000 | 擴充153480,102000,6000,POI四期60000尚未完工
7 | 區域ATM寬頻接取網路 | 套 | 北分 | 657555 | - | - | 722653 | 625784 | 86.6% | 寬頻(PAMS資料取得截止日期91/06/17) |  | 653985
|  |  | 中分 | 327445 | - | - | 380611 | 256702 | 67.44% |  |  | 322856
|  |  | 南分 | 324702 | - | - | 372742 | 291371 | 78.17% |  |  | 318770
8 | 長途ATM寬頻網路 | 套 | 長通 | -- | - | 100% | 11 | - | - | 驗收完成，北區分公司辦理遷裝議價中。 |  | 11
9 | 長途同步數位階層SDH網路 | 部 | 長通 | 480 | 14 | 0% | 570 | 270 | 47.37% | 傳輸骨幹網路(資料取得截止日期91/06/17) |  | 0
10 | 區域同步數位階層SDH網路 | 部 | 全區 | 875 | 404 | 54.46% | 875 | 605 | 69.14% |  | 220 | 0
11 | 寬頻上網ADSL設備 | 路 | 北分 | 582263 | 450000 | 64.85% | 788148 | 689043 | 87.43% | 網際網路(資料取得截止日期91/06/17) |  | 915010 | 須考慮可用數
|  |  | 中分 | 350232 | 250000 | 39.08% | 518681 | 264998 | 51.09%
|  |  | 南分 | 311120 | 200000 | 29.95% | 400488 | 292386 | 73.01%
12 | HiNet寬頻接取埠 | 埠 | 全區 | 1000000 | 900000 | 100% | 1900000 | 977720 | 51.46% |  |  | 800000 | 23444600康崇原科長;23442307徐明山股長
13 | 行動電話交換機 | 門 | 長通 | 6500000 | 700000 | 142.9% | 7500000 | 6902561 | 92.03% | 行動(資料取得截止日期91/06/17) |  | 1597411
14 | 行動電話基地臺 | 座 | 長通 | 5165 | 1430 | 57.69% | 5990 | 5981 | 99.85% |  |  | 1876
15 | 局間中繼光纜 | 心公里 | 北分 | 235320 | 21000 | 52.16% | 244610 | 110634 | 45.23% | 光纜(資料取得截止日期91/05/28) | 7698
|  |  | 中分 | 215317 | 22600 | 46.25% | 231558 | 88777 | 38.34% |  | 4416
|  |  | 南分 | 198616 | 17600 | 44.22% | 205660 | 80724 | 39.25% |  | 4683
16 | 用戶迴路光纜 | 心公里 | 北分 | 223779 | 18000 | 59.32% | 233534 | 41577 | 17.8% |  | 5176
|  |  | 中分 | 195607 | 37100 | 35.47% | 205498 | 31134 | 15.15% |  | 5623
|  |  | 南分 | 134048 | 28500 | 24.59% | 142093 | 26114 | 18.38% |  | 1500
17 | 市話線路 | 對 | 北分 | 13652200 | 55200 | 78.26% | 13703600 | 7304084 | 53.3% | 線路(資料取得截止日期91/05/28) | 22400
|  |  | 中分 | 6472300 | 59200 | 60.81% | 6508300 | 2968436 | 45.61% |  | 10500
|  |  | 南分 | 7902900 | 75000 | 38.27% | 7931600 | 3632753 | 45.8% |  | 13100
18 | 國內海纜 | Mbps | 長通 | 5825 | - | - | 10665 | 3570 | 33.47% | 海纜(資料取得截止日期91/04/30)
19 | 國際海纜 | Mbps | 國際 | 28864 | - | - | 28864 | 9888 | 34.26%

## 910701
中華電信網路容量及使用現況雙週報表
填表日期：91 年 07 月01日
| 項 目 | 單位 | 分公司 | 至90年12月累計數 | 91年預定建設數 | 建設執行現況(%) | 91年當月累計設備總量 | 當週累計 使用總量 | 使用率% | 備註 | 91實際累計建設量 | 累計淨增
1 | 市話交換機門號數(POTS) | 門 | 北分 | 8253465 | 1137000 | 21.84% | 8312765 | 6714234 | 80.77% | 固網(設備總量資料取得截止日期91/07/04，使用總量資料取得截止日期91/06/30) | 248300 | 91300 | 行銷處23445420吳碧芬
|  |  | 中分 | 4082500 | 79000 | 46.84% | 4093500 | 2876840 | 70.28% |  | 37000 | 15000
|  |  | 南分 | 4823946 | 512300 | 78.12% | 4979930 | 3321086 | 66.69% |  | 400200 | 173300
2 | ISDN BRA | 埠 | 北分 | 79129 | 832 | 15.38% | 79257 | 18428 | 23.25% |  | 128 | 1912 | 行銷處23442588周美玉
|  |  | 中分 | 23590 | 340 | 87.06% | 23630 | 3845 | 16.27% |  | 296 | 1024
|  |  | 南分 | 41150 | 1486 | 95.83% | 42574 | 5508 | 12.94% |  | 1424 | 1592
3 | ISDN T1-PRA | 埠 | 北分 | 8177 | 0 | 0% | 8177 | 4560 | 55.77% |  | 0 | 2534
|  |  | 中分 | 4486 | 310 | 51.61% | 4621 | 1654 | 35.79% |  | 160 | 260
|  |  | 南分 | 5614 | 0 | 0% | 5629 | 1687 | 29.97% |  | 15 | 3262
4 | ISDN E1-PRA | 埠 | 北分 | 3445 | 2670 | 10.49% | 3725 | 700 | 18.79% |  | 280 | 2910
|  |  | 中分 | 1260 | 0 | 0% | 1260 | 74 | 5.873% |  | 0 | 650
|  |  | 南分 | 4605 | 980 | 57.04% | 4810 | 249 | 5.177% |  | 559 | 4000
5 | 長話交換機門號數 | 門 | 長通 | 2088000 | 60000 | 0% | 2289480 | 1333260 | 58.23% | 固網(資料取得截止日期91/06/30)
6 | 國際交換機門號數 | 門 | 國際 | 74840 | - | - | 74840 | 56812 | 75.91% | 國際(資料取得截止日期91/06/30)
| 國際IN交換機門號數 | 門 | 國際 | 30000 | - | - | 30000 | 6997 | 23.32% |  |  | 1968000 | 擴充153480,102000,6000,POI四期60000尚未完工
7 | 區域ATM寬頻接取網路 | 套 | 北分 | 657555 | - | - | 726314 | 640434 | 88.18% | 寬頻(PAMS資料取得截止日期91/07/01) |  | 653985
|  |  | 中分 | 327445 | - | - | 382094 | 265324 | 69.44% |  |  | 322856
|  |  | 南分 | 324702 | - | - | 383413 | 299038 | 77.99% |  |  | 318770
8 | 長途ATM寬頻網路 | 套 | 長通 | -- | - | 100% | 11 | - | - | 全部完工，北區分公司辦理遷裝議價中。 |  | 11
9 | 長途10G DWDM SDH網路 | 部 | 長通 | -- | 14 | 0% | -- | -- | 0% | 高速 SDH
10 | 長途同步數位階層SDH網路 | 部 | 長通 | 480 | 0 | 0% | 570 | 274 | 48.07% | 傳輸骨幹網路(資料取得截止日期91/07/01) |  | 0
11 | 區域同步數位階層SDH網路 | 部 | 全區 | 875 | 404 | 54.46% | 875 | 608 | 69.49% |  | 220 | 0
12 | 寬頻上網ADSL設備 | 路 | 北分 | 582263 | 450000 | 64.42% | 799874 | 704900 | 88.13% | 網際網路(資料取得截止日期91/07/01) |  | 915010 | 須考慮可用數
|  |  | 中分 | 350232 | 250000 | 64.17% | 524664 | 273307 | 52.09%
|  |  | 南分 | 311120 | 200000 | 32.51% | 412642 | 300009 | 72.7%
13 | HiNet寬頻接取埠 | 埠 | 全區 | 1000000 | 900000 | 100% | 1900000 | 1005116 | 52.9% |  |  | 800000 | 23444600康崇原科長;23442307徐明山股長
14 | 行動電話交換機 | 門 | 長通 | 6500000 | 700000 | 142.9% | 7500000 | 6902561 | 92.03% | 行動(資料取得截止日期91/06/30) |  | 1597411
15 | 行動電話基地臺 | 座 | 長通 | 5165 | 1430 | 63.92% | 6079 | 6070 | 99.85% |  |  | 1876
16 | 局間中繼光纜 | 心公里 | 北分 | 235320 | 21000 | 60.62% | 244326 | 110629 | 45.28% | 光纜(資料取得截止日期91/06/28) | 7698
|  |  | 中分 | 215317 | 22600 | 60.09% | 234656 | 88555 | 37.74% |  | 4416
|  |  | 南分 | 198616 | 17600 | 45.05% | 209555 | 78669 | 37.54% |  | 4683
17 | 用戶迴路光纜 | 心公里 | 北分 | 223779 | 18000 | 79.6% | 234676 | 42119 | 17.95% |  | 5176
|  |  | 中分 | 195607 | 37100 | 50.23% | 211446 | 31305 | 14.81% |  | 5623
|  |  | 南分 | 134048 | 28500 | 36.56% | 144468 | 26546 | 18.38% |  | 1500
18 | 市話線路 | 對 | 北分 | 13652200 | 55200 | 78.26% | 13705200 | 7309686 | 53.34% | 線路(資料取得截止日期91/06/28) | 22400
|  |  | 中分 | 6472300 | 59200 | 65.2% | 6510900 | 2968970 | 45.6% |  | 10500
|  |  | 南分 | 7902900 | 75000 | 45.33% | 7931600 | 3632753 | 45.8% |  | 13100
19 | 國內海纜 | Mbps | 長通 | 10665 | - | - | 10665 | 3600 | 33.76% | 國內海纜(資料取得截止日期91/06/30)
20 | 國際海纜 | Mbps | 國際 | 28864 | - | - | 28864 | 10506 | 36.4% | 國際海纜(資料取得截止日期91/06/30)

## 910715
中華電信網路容量及使用現況雙週報表
填表日期：91 年 07 月15日
| 項 目 | 單位 | 分公司 | 至90年12月累計數 | 91年預定建設數 | 建設執行現況(%) | 91年當月累計設備總量 | 當週累計 使用總量 | 使用率% | 備註 | 91實際累計建設量 | 累計淨增
1 | 市話交換機門號數(POTS) | 門 | 北分 | 8253465 | 1137000 | 21.84% | 8312765 | 6714234 | 80.77% | 固網(設備總量資料取得截止日期91/07/04，使用總量資料取得截止日期91/06/30) | 248300 | 91300 | 行銷處23445420吳碧芬
|  |  | 中分 | 4082500 | 79000 | 46.84% | 4093500 | 2876840 | 70.28% |  | 37000 | 15000
|  |  | 南分 | 4823946 | 512300 | 78.12% | 4979930 | 3321086 | 66.69% |  | 400200 | 173300
2 | ISDN BRA | 埠 | 北分 | 79129 | 832 | 15.38% | 79257 | 18428 | 23.25% |  | 128 | 1912 | 行銷處23442588周美玉
|  |  | 中分 | 23590 | 340 | 87.06% | 23630 | 3845 | 16.27% |  | 296 | 1024
|  |  | 南分 | 41150 | 1486 | 95.83% | 42574 | 5508 | 12.94% |  | 1424 | 1592
3 | ISDN T1-PRA | 埠 | 北分 | 8177 | 0 | 0% | 8177 | 4560 | 55.77% |  | 0 | 2534
|  |  | 中分 | 4486 | 310 | 51.61% | 4621 | 1654 | 35.79% |  | 160 | 260
|  |  | 南分 | 5614 | 0 | 0% | 5629 | 1687 | 29.97% |  | 15 | 3262
4 | ISDN E1-PRA | 埠 | 北分 | 3445 | 2670 | 10.49% | 3725 | 700 | 18.79% |  | 280 | 2910
|  |  | 中分 | 1260 | 0 | 0% | 1260 | 74 | 5.873% |  | 0 | 650
|  |  | 南分 | 4605 | 980 | 57.04% | 4810 | 249 | 5.177% |  | 559 | 4000
5 | 長話交換機門號數 | 門 | 長通 | 2088000 | 60000 | 0% | 2289480 | 1333260 | 58.23% | 固網(資料取得截止日期91/06/30)
6 | 國際交換機門號數 | 門 | 國際 | 74840 | - | - | 74840 | 56812 | 75.91% | 國際(資料取得截止日期91/06/30)
| 國際IN交換機門號數 | 門 | 國際 | 30000 | - | - | 30000 | 6997 | 23.32% |  |  | 1968000 | 擴充153480,102000,6000,POI四期60000尚未完工
7 | 區域ATM寬頻接取網路 | PVC數 | 北分 | 657555 | - | - | 725528 | 656068 | 90.43% | 寬頻(PAMS資料取得截止日期91/07/15) |  | 653985
|  |  | 中分 | 327445 | - | - | 381202 | 276954 | 72.65% |  |  | 322856
|  |  | 南分 | 324702 | - | - | 388023 | 309845 | 79.85% |  |  | 318770
8 | 長途ATM寬頻網路 | 套 | 長通 | -- | - | 100% | 11 | - | - | 全部完工，北區分公司辦理遷裝議價中。 |  | 11
9 | 長途10G DWDM SDH網路 | 部 | 長通 | -- | 14 | 0% | -- | -- | 0% | 高速 SDH
10 | 長途同步數位階層SDH網路 | 部 | 長通 | 480 | 0 | 0% | 570 | 277 | 48.6% | 傳輸骨幹網路(資料取得截止日期91/07/15) |  | 0
11 | 區域同步數位階層SDH網路 | 部 | 全區 | 875 | 404 | 54.46% | 875 | 610 | 69.71% |  | 220 | 0
12 | 寬頻上網ADSL設備 | 路 | 北分 | 582263 | 450000 | 68.02% | 845254 | 730222 | 86.39% | 網際網路(資料取得截止日期91/07/15) |  | 915010 | 須考慮可用數
|  |  | 中分 | 350232 | 250000 | 64.17% | 535936 | 286156 | 53.39%
|  |  | 南分 | 311120 | 200000 | 32.51% | 427361 | 311835 | 72.97%
13 | HiNet寬頻接取埠 | 埠 | 全區 | 1000000 | 900000 | 100% | 1900000 | 1038348 | 54.65% |  |  | 800000 | 23444600康崇原科長;23442307徐明山股長
14 | 行動電話交換機 | 門 | 長通 | 6500000 | 700000 | 142.9% | 7500000 | 6983932 | 93.12% | 行動(資料取得截止日期91/07/15) |  | 1597411
15 | 行動電話基地臺 | 座 | 長通 | 5165 | 1430 | 69.02% | 6152 | 6144 | 99.87% |  |  | 1876
16 | 局間中繼光纜 | 心公里 | 北分 | 235320 | 21000 | 60.62% | 248124 | 110779 | 44.65% | 光纜(資料取得截止日期91/07/15) | 7698
|  |  | 中分 | 215317 | 22600 | 60.09% | 238312 | 90800 | 38.1% |  | 4416
|  |  | 南分 | 198616 | 17600 | 45.05% | 211274 | 80066 | 37.9% |  | 4683
17 | 用戶迴路光纜 | 心公里 | 北分 | 223779 | 18000 | 79.6% | 237053 | 42633 | 17.98% |  | 5176
|  |  | 中分 | 195607 | 37100 | 50.23% | 231498 | 33224 | 14.35% |  | 5623
|  |  | 南分 | 134048 | 28500 | 36.56% | 145488 | 26809 | 18.43% |  | 1500
18 | 市話線路 | 對 | 北分 | 13652200 | 55200 | 78.26% | 11746200 | 7315673 | 62.28% | 線路(資料取得截止日期91/07/15) | 22400
|  |  | 中分 | 6472300 | 59200 | 65.2% | 5183700 | 2954709 | 57% |  | 10500
|  |  | 南分 | 7902900 | 75000 | 45.33% | 6315100 | 3645051 | 57.72% |  | 13100
19 | 國內海纜 | Mbps | 長通 | 10665 | - | - | 10665 | 3600 | 33.76% | 國內海纜(資料取得截止日期91/06/30)
20 | 國際海纜 | Mbps | 國際 | 28864 | - | - | 28864 | 10506 | 36.4% | 國際海纜(資料取得截止日期91/06/30)

## 910729
中華電信網路容量及使用現況雙週報表
填表日期：91 年 07 月29日
| 項 目 | 單位 | 分公司 | 至90年12月累計數 | 91年預定建設數 | 建設執行現況(%) | 91年當月累計設備總量 | 當週累計 使用總量 | 使用率% | 備註 | 91實際累計建設量 | 累計淨增
1 | 市話交換機門號數(POTS) | 門 | 北分 | 8253465 | 1137000 | 21.84% | 8312765 | 6714234 | 80.77% | 固網(設備總量資料取得截止日期91/07/04，使用總量資料取得截止日期91/06/30) | 248300 | 91300 | 行銷處23445420吳碧芬
|  |  | 中分 | 4082500 | 79000 | 46.84% | 4093500 | 2876840 | 70.28% |  | 37000 | 15000
|  |  | 南分 | 4823946 | 512300 | 78.12% | 4979930 | 3321086 | 66.69% |  | 400200 | 173300
2 | ISDN BRA | 埠 | 北分 | 79129 | 832 | 15.38% | 79257 | 18428 | 23.25% |  | 128 | 1912 | 行銷處23442588周美玉
|  |  | 中分 | 23590 | 340 | 87.06% | 23630 | 3845 | 16.27% |  | 296 | 1024
|  |  | 南分 | 41150 | 1486 | 95.83% | 42574 | 5508 | 12.94% |  | 1424 | 1592
3 | ISDN T1-PRA | 埠 | 北分 | 8177 | 0 | 0% | 8177 | 4560 | 55.77% |  | 0 | 2534
|  |  | 中分 | 4486 | 310 | 51.61% | 4621 | 1654 | 35.79% |  | 160 | 260
|  |  | 南分 | 5614 | 0 | 0% | 5629 | 1687 | 29.97% |  | 15 | 3262
4 | ISDN E1-PRA | 埠 | 北分 | 3445 | 2670 | 10.49% | 3725 | 700 | 18.79% |  | 280 | 2910
|  |  | 中分 | 1260 | 0 | 0% | 1260 | 74 | 5.873% |  | 0 | 650
|  |  | 南分 | 4605 | 980 | 57.04% | 4810 | 249 | 5.177% |  | 559 | 4000
5 | 長話交換機門號數 | 門 | 長通 | 2088000 | 60000 | 0% | 2289480 | 1333260 | 58.23% | 固網(資料取得截止日期91/06/30)
6 | 國際交換機門號數 | 門 | 國際 | 74840 | - | - | 74840 | 58542 | 78.22% | 國際(資料取得截止日期91/07/30)
| 國際IN交換機門號數 | 門 | 國際 | 30000 | - | - | 30000 | 6847 | 22.82% |  |  | 1968000 | 擴充153480,102000,6000,POI四期60000尚未完工
7 | 區域ATM寬頻接取網路 | 套 | 北分 | 657555 | - | - | 726169 | 665045 | 91.58% | 寬頻(PAMS資料取得截止日期91/08/05) |  | 653985
|  |  | 中分 | 327445 | - | - | 382018 | 283667 | 74.25% |  |  | 322856
|  |  | 南分 | 324702 | - | - | 394065 | 323504 | 82.09% |  |  | 318770
8 | 長途ATM寬頻網路 | 套 | 長通 | -- | - | 100% | 11 | - | - | 北區分公司辦理遷裝議價中，雖議價四次，但報價過高。 |  | 11
9 | 長途10G DWDM SDH網路 | 部 | 長通 | -- | 14 | 0% | -- | -- | 0% | 高速 SDH
10 | 長途同步數位階層SDH網路 | 部 | 長通 | 480 | 0 | 0% | 570 | 279 | 48.95% | 傳輸骨幹網路(資料取得截止日期91/07/29) |  | 0
11 | 區域同步數位階層SDH網路 | 部 | 全區 | 875 | 404 | 54.46% | 875 | 612 | 69.94% |  | 220 | 0
12 | 寬頻上網ADSL設備 | 路 | 北分 | 582263 | 450000 | 102% | 891392 | 749227 | 84.05% | 網際網路(資料取得截止日期91/07/29) |  | 915010 | 須考慮可用數
|  |  | 中分 | 350232 | 250000 | 64.17% | 537792 | 292408 | 54.37%
|  |  | 南分 | 311120 | 200000 | 58.94% | 438036 | 321090 | 73.3%
13 | HiNet寬頻接取埠 | 埠 | 全區 | 1000000 | 900000 | 100% | 1900000 | 1070431 | 56.34% |  |  | 800000 | 23444600康崇原科長;23442307徐明山股長
14 | 行動電話交換機 | 門 | 長通 | 6500000 | 700000 | 142.9% | 7500000 | 7103734 | 94.72% | 行動(資料取得截止日期91/06/30) |  | 1597411
15 | 行動電話基地臺 | 座 | 長通 | 5165 | 1430 | 81.68% | 6333 | 6329 | 99.94% |  |  | 1876
16 | 局間中繼光纜 | 心公里 | 北分 | 235320 | 21000 | 71.14% | 252684 | 113609 | 44.96% | 光纜(資料取得截止日期91/07/28) | 7698
|  |  | 中分 | 215317 | 22600 | 72.26% | 239529 | 91716 | 38.29% |  | 4416
|  |  | 南分 | 198616 | 17600 | 57.7% | 203096 | 79178 | 38.99% |  | 4683
17 | 用戶迴路光纜 | 心公里 | 北分 | 223779 | 18000 | 79.6% | 239142 | 43532 | 18.2% |  | 5176
|  |  | 中分 | 195607 | 37100 | 60.62% | 232311 | 33612 | 14.47% |  | 5623
|  |  | 南分 | 134048 | 28500 | 41.31% | 145821 | 27131 | 18.61% |  | 1500
18 | 市話線路 | 對 | 北分 | 13652200 | 55200 | 94.93% | 11759400 | 7322644 | 62.27% | 線路(資料取得截止日期91/07/28) | 22400
|  |  | 中分 | 6472300 | 59200 | 71.62% | 5185500 | 2960921 | 57.1% |  | 10500
|  |  | 南分 | 7902900 | 75000 | 45.33% | 6317300 | 3648435 | 57.75% |  | 13100
19 | 國內海纜 | Mbps | 長通 | 10665 | - | - | 10665 | 3600 | 33.76% | 國內海纜(資料取得截止日期91/06/30)
20 | 國際海纜 | Mbps | 國際 | 28864 | - | - | 28864 | 10506 | 36.4% | 國際海纜(資料取得截止日期91/06/30)

## 910812
中華電信網路容量及使用現況雙週報表
填表日期：91 年 08 月12日
| 項 目 | 單位 | 分公司 | 至90年12月累計數 | 91年預定建設數 | 建設執行現況(%) | 91年當月累計設備總量 | 當週累計 使用總量 | 使用率% | 備註 | 91實際累計建設量 | 累計淨增
1 | 市話交換機門號數(POTS) | 門 | 北分 | 8253465 | 1137000 | 21.84% | 8463465 | 6723991 | 79.45% | 固網(資料取得截止日期91/07/31) | 248300 | 91300 | 行銷處23445420吳碧芬
|  |  | 中分 | 4082500 | 79000 | 46.84% | 4118500 | 2871990 | 69.73% |  | 37000 | 15000
|  |  | 南分 | 4823946 | 512300 | 78.12% | 4855606 | 3326144 | 68.5% |  | 400200 | 173300
2 | ISDN BRA | 埠 | 北分 | 79129 | 832 | 15.38% | 79257 | 18335 | 23.13% |  | 128 | 1912 | 行銷處23442588周美玉
|  |  | 中分 | 23590 | 340 | 87.06% | 23630 | 3869 | 16.37% |  | 296 | 1024
|  |  | 南分 | 41150 | 1486 | 95.83% | 42574 | 5511 | 12.94% |  | 1424 | 1592
3 | ISDN T1-PRA | 埠 | 北分 | 8177 | 0 | 0% | 8177 | 4286 | 52.42% |  | 0 | 2534
|  |  | 中分 | 4486 | 310 | 51.61% | 4621 | 1599 | 34.6% |  | 160 | 260
|  |  | 南分 | 5614 | 0 | 0% | 5629 | 1573 | 27.94% |  | 15 | 3262
4 | ISDN E1-PRA | 埠 | 北分 | 3445 | 2670 | 10.49% | 3725 | 720 | 19.33% |  | 280 | 2910
|  |  | 中分 | 1260 | 0 | 0% | 1260 | 77 | 6.111% |  | 0 | 650
|  |  | 南分 | 4605 | 980 | 57.04% | 4810 | 249 | 5.177% |  | 559 | 4000
5 | 長話交換機門號數 | 門 | 長通 | 2088000 | 60000 | 0% | 2289480 | 1321486 | 57.72% | 固網(資料取得截止日期91/07/31)
6 | 國際交換機門號數 | 門 | 國際 | 74840 | - | - | 74840 | 58542 | 78.22% | 國際(資料取得截止日期91/07/31)
| 國際IN交換機門號數 | 門 | 國際 | 30000 | - | - | 30000 | 6847 | 22.82% |  |  | 1968000 | 擴充153480,102000,6000,POI四期60000尚未完工
7 | 區域ATM寬頻接取網路 | 套 | 北分 | 657555 | - | - | 726153 | 665222 | 91.61% | 寬頻(PAMS資料取得截止日期91/08/12) |  | 653985
|  |  | 中分 | 327445 | - | - | 382061 | 285168 | 74.64% |  |  | 322856
|  |  | 南分 | 324702 | - | - | 394704 | 326826 | 82.8% |  |  | 318770
8 | 長途ATM寬頻網路 | 套 | 長通 | -- | - | 100% | 11 | - | - | 北區分公司辦理遷裝議價中，雖議價四次，但報價過高。 |  | 11
9 | 長途10G DWDM SDH網路 | 部 | 長通 | -- | 14 | 0% | -- | -- | 0% | 高速 SDH
10 | 長途同步數位階層SDH網路 | 部 | 長通 | 480 | 0 | 0% | 570 | 284 | 49.82% | 傳輸骨幹網路(資料取得截止日期91/08/12) |  | 0
11 | 區域同步數位階層SDH網路 | 部 | 全區 | 875 | 404 | 54.46% | 875 | 615 | 70.29% |  | 220 | 0
12 | 寬頻上網ADSL設備 | 路 | 北分 | 582263 | 450000 | 102.8% | 908298 | 768904 | 84.65% | 網際網路(資料取得截止日期91/08/12) |  | 915010 | 須考慮可用數
|  |  | 中分 | 350232 | 250000 | 103.1% | 540655 | 300557 | 55.59%
|  |  | 南分 | 311120 | 200000 | 58.94% | 443562 | 330140 | 74.43%
13 | HiNet寬頻接取埠 | 埠 | 全區 | 1000000 | 900000 | 100% | 1900000 | 1070431 | 56.34% |  |  | 800000 | 23444600康崇原科長;23442307徐明山股長
14 | 行動電話交換機 | 門 | 長通 | 6500000 | 700000 | 142.9% | 7500000 | 7116445 | 94.89% | 行動(資料取得截止日期91/08/12) |  | 1597411
15 | 行動電話基地臺 | 座 | 長通 | 5165 | 1430 | 86.22% | 6398 | 6389 | 99.86% |  |  | 1876
16 | 局間中繼光纜 | 心公里 | 北分 | 235320 | 21000 | 71.14% | 252684 | 113609 | 44.96% | 光纜(資料取得截止日期91/07/28) | 7698
|  |  | 中分 | 215317 | 22600 | 72.26% | 239529 | 91716 | 38.29% |  | 4416
|  |  | 南分 | 198616 | 17600 | 57.7% | 203096 | 79178 | 38.99% |  | 4683
17 | 用戶迴路光纜 | 心公里 | 北分 | 223779 | 18000 | 79.6% | 239142 | 43532 | 18.2% |  | 5176
|  |  | 中分 | 195607 | 37100 | 60.62% | 232311 | 33612 | 14.47% |  | 5623
|  |  | 南分 | 134048 | 28500 | 41.31% | 145821 | 27131 | 18.61% |  | 1500
18 | 市話線路 | 對 | 北分 | 13652200 | 55200 | 94.93% | 11759400 | 7322644 | 62.27% | 線路(資料取得截止日期91/07/28) | 22400
|  |  | 中分 | 6472300 | 59200 | 71.62% | 5185500 | 2960921 | 57.1% |  | 10500
|  |  | 南分 | 7902900 | 75000 | 45.33% | 6317300 | 3648435 | 57.75% |  | 13100
19 | 國內海纜 | Mbps | 長通 | 10665 | - | - | 10665 | 3610 | 33.85% | 國內海纜(資料取得截止日期91/08/13) |  |  | 910813劉金鳳股長電話通知本週使用量為3610
20 | 國際海纜 | Mbps | 國際 | 28864 | - | - | 28864 | 10774 | 37.33% | 國際海纜(資料取得截止日期91/08/05)

## 910826
中華電信網路容量及使用現況雙週報表
填表日期：91 年 08 月26日
| 項 目 | 單位 | 分公司 | 至90年12月累計數 | 91年預定建設數 | 建設執行現況(%) | 91年當月累計設備總量 | 當週累計 使用總量 | 使用率% | 備註 | 91實際累計建設量 | 累計淨增
1 | 市話交換機門號數(POTS) | 門 | 北分 | 8253465 | 1137000 | 21.84% | 8463465 | 6723991 | 79.45% | 固網(資料取得截止日期91/07/31) | 248300 | 91300 | 行銷處23445420吳碧芬
|  |  | 中分 | 4082500 | 79000 | 46.84% | 4118500 | 2871990 | 69.73% |  | 37000 | 15000
|  |  | 南分 | 4823946 | 512300 | 78.12% | 4855606 | 3326144 | 68.5% |  | 400200 | 173300
2 | ISDN BRA | 埠 | 北分 | 79129 | 832 | 15.38% | 79257 | 18335 | 23.13% |  | 128 | 1912 | 行銷處23442588周美玉
|  |  | 中分 | 23590 | 340 | 87.06% | 23630 | 3869 | 16.37% |  | 296 | 1024
|  |  | 南分 | 41150 | 1486 | 95.83% | 42574 | 5511 | 12.94% |  | 1424 | 1592
3 | ISDN T1-PRA | 埠 | 北分 | 8177 | 0 | 0% | 8177 | 4286 | 52.42% |  | 0 | 2534
|  |  | 中分 | 4486 | 310 | 51.61% | 4621 | 1599 | 34.6% |  | 160 | 260
|  |  | 南分 | 5614 | 0 | 0% | 5629 | 1573 | 27.94% |  | 15 | 3262
4 | ISDN E1-PRA | 埠 | 北分 | 3445 | 2670 | 10.49% | 3725 | 720 | 19.33% |  | 280 | 2910
|  |  | 中分 | 1260 | 0 | 0% | 1260 | 77 | 6.111% |  | 0 | 650
|  |  | 南分 | 4605 | 980 | 57.04% | 4810 | 249 | 5.177% |  | 559 | 4000
5 | 長話交換機門號數 | 門 | 長通 | 2088000 | 60000 | 0% | 2289480 | 1321486 | 57.72% | 固網(資料取得截止日期91/07/31)
6 | 國際交換機門號數 | 門 | 國際 | 74840 | - | - | 74840 | 57476 | 76.8% | 國際(資料取得截止日期91/07/20)
| 國際IN交換機門號數 | 門 | 國際 | 30000 | - | - | 30000 | 6556 | 21.85% |  |  | 1968000 | 擴充153480,102000,6000,POI四期60000尚未完工
7 | 區域ATM寬頻接取網路 | 套 | 北分 | 657555 | - | - | 726963 | 666848 | 91.73% | 寬頻(PAMS資料取得截止日期91/08/26) |  | 653985
|  |  | 中分 | 327445 | - | - | 378381 | 290525 | 76.78% |  |  | 322856
|  |  | 南分 | 324702 | - | - | 393973 | 332409 | 84.37% |  |  | 318770
8 | 長途ATM寬頻網路 | 套 | 長通 | -- | - | 100% | 11 | - | - | 北區分公司辦理遷裝，8/20第五次議價，以1699萬決標。 |  | 11
9 | 長途10G DWDM SDH網路 | 部 | 長通 | -- | 14 | 0% | -- | -- | 0% | DWDM已於91/8/19決標,預計92/2完工
10 | 長途同步數位階層SDH網路 | 部 | 長通 | 480 | 0 | 0% | 570 | 288 | 50.53% | 傳輸骨幹網路(資料取得截止日期91/08/26) |  | 0
11 | 區域同步數位階層SDH網路 | 部 | 全區 | 875 | 404 | 54.46% | 875 | 618 | 70.63% |  | 220 | 0
12 | 寬頻上網ADSL設備 | 路 | 北分 | 582263 | 450000 | 103.5% | 964978 | 796863 | 82.58% | 網際網路(資料取得截止日期91/09/02) |  | 915010 | 須考慮可用數
|  |  | 中分 | 350232 | 250000 | 103.4% | 539990 | 312979 | 57.96%
|  |  | 南分 | 311120 | 200000 | 60.01% | 458974 | 342463 | 74.61%
13 | HiNet寬頻接取埠 | 埠 | 全區 | 1000000 | 900000 | 100% | 1900000 | 1138712 | 59.93% |  |  | 800000 | 23444600康崇原科長;23442307徐明山股長
14 | 行動電話交換機 | 門 | 長通 | 6500000 | 700000 | 142.9% | 7500000 | 7172329 | 95.63% | 行動(資料取得截止日期91/08/26) |  | 1597411
15 | 行動電話基地臺 | 座 | 長通 | 5165 | 1430 | 95.59% | 6532 | 6513 | 99.71% |  |  | 1876
16 | 局間中繼光纜 | 心公里 | 北分 | 235320 | 21000 | 71.14% | 257010 | 115071 | 44.77% | 光纜(資料取得截止日期91/08/28) | 7698
|  |  | 中分 | 215317 | 22600 | 72.26% | 240253 | 90213 | 37.55% |  | 4416
|  |  | 南分 | 198616 | 17600 | 71.39% | 205506 | 78427 | 38.16% |  | 4683
17 | 用戶迴路光纜 | 心公里 | 北分 | 223779 | 18000 | 93.16% | 241917 | 44911 | 18.56% |  | 5176
|  |  | 中分 | 195607 | 37100 | 60.62% | 231870 | 34850 | 15.03% |  | 5623
|  |  | 南分 | 134048 | 28500 | 47.06% | 147459 | 27886 | 18.91% |  | 1500
18 | 市話線路 | 對 | 北分 | 13652200 | 55200 | 94.93% | 11787300 | 7324290 | 62.14% | 線路(資料取得截止日期91/08/13) | 22400
|  |  | 中分 | 6472300 | 59200 | 76.52% | 5195800 | 2965123 | 57.07% |  | 10500
|  |  | 南分 | 7902900 | 75000 | 47.33% | 6328000 | 3654694 | 57.75% |  | 13100
19 | 國內海纜 | Mbps | 長通 | 10665 | - | - | 10665 | 3610 | 33.85% | 國內海纜(資料取得截止日期91/08/13) |  |  | 910813劉金鳳股長電話通知本週使用量為3610
20 | 國際海纜 | Mbps | 國際 | 28864 | - | - | 28864 | 10774 | 37.33% | 國際海纜(資料取得截止日期91/08/13)

## POTS-表
三區分公司九十一年度市話數位交換機門號設備暨使用率統計表
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
建設門號數 | 0 | 1500 | 10000 | 0 | 79800
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
北區現有設備數 | 8253465 | 8254965 | 8264965 | 8264965 | 8269765 | 8312765 | 8463465
中區現有設備數 | 4082500 | 4082500 | 4082500 | 4082500 | 4077500 | 4093500 | 4118500
南區現有設備數 | 4797950 | 4782950 | 4720050 | 4683950 | 4810030 | 4979930 | 4855606
北區現有用戶數 | 6683012 | 6682337 | 6697018 | 6705914 | 6713076 | 6713076 | 6723991
中區現有用戶數 | 2862179 | 2864465 | 2866904 | 2868409 | 2872249 | 2872249 | 2871990
南區現有用戶數 | 3300857 | 3301255 | 3313566 | 3318883 | 3319732 | 3319732 | 3326144
北區門號使用率 | 80.97% | 80.95% | 81.03% | 81.14% | 81.18% | 80.76% | 79.45%
中區門號使用率 | 70.11% | 70.16% | 70.22% | 70.26% | 70.44% | 70.17% | 69.73%
南區門號使用率 | 68.8% | 69.02% | 70.2% | 70.86% | 69.02% | 66.66% | 68.5%
10915
-259
6412

## BRA-表
三區分公司九十一年度ISDN-BRA設備暨使用率統計表
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
建設門號數 | 0 | 1500 | 10000 | 0 | 79800
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
北區現有設備數 | 79129 | 79129 | 79129 | 79129 | 79129 | 79257 | 79705
中區現有設備數 | 23590 | 23590 | 23590 | 23590 | 23846 | 23630 | 23642
南區現有設備數 | 41278 | 41278 | 41278 | 41278 | 41710 | 42574 | 42730
北區現有用戶數 | 18893 | 18884 | 18738 | 18630 | 18538 | 18428 | 18335
中區現有用戶數 | 3843 | 3825 | 3838 | 3840 | 3857 | 3845 | 3869
南區現有用戶數 | 5503 | 5462 | 5440 | 5430 | 5484 | 5508 | 5511
北區門號使用率 | 23.88% | 23.86% | 23.68% | 23.54% | 23.43% | 23.25% | 23%
中區門號使用率 | 16.29% | 16.21% | 16.27% | 16.28% | 16.17% | 16.27% | 16.36%
南區門號使用率 | 13.33% | 13.23% | 13.18% | 13.15% | 13.15% | 12.94% | 12.9%

## PRA-T-表
三區分公司九十一年度ISDN-T1-PRA設備暨使用率統計表
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
建設門號數 | 0 | 1500 | 10000 | 0 | 79800
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
北區現有設備數 | 8177 | 8177 | 8177 | 8177 | 8177 | 8177 | 8177
中區現有設備數 | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 | 4586 | 4621 | 4721
南區現有設備數 | 5614 | 5614 | 5614 | 5614 | 5614 | 5629 | 5614
北區現有用戶數 | 4710 | 4687 | 4643 | 4631 | 4603 | 4560 | 4286
中區現有用戶數 | 1786 | 1754 | 1742 | 1728 | 1686 | 1654 | 1599
南區現有用戶數 | 1668 | 1651 | 1658 | 1641 | 1687 | 1687 | 1573
北區門號使用率 | 57.6% | 57.32% | 56.78% | 56.63% | 56.29% | 55.77% | 52.42%
中區門號使用率 | 39.81% | 39.1% | 38.83% | 38.52% | 36.76% | 35.79% | 33.87%
南區門號使用率 | 29.71% | 29.41% | 29.53% | 29.23% | 30.05% | 29.97% | 28.02%
-55

## PRA-E-表
三區分公司九十一年度ISDN-E1-PRA設備暨使用率統計表
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
建設門號數 | 0 | 1500 | 10000 | 0 | 79800
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
北區現有設備數 | 3445 | 3445 | 3445 | 3445 | 3495 | 3725 | 5125
中區現有設備數 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260
南區現有設備數 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 5055 | 4810 | 5555
北區現有用戶數 | 587 | 594 | 650 | 651 | 661 | 700 | 720
中區現有用戶數 | 65 | 64 | 66 | 67 | 67 | 74 | 77
南區現有用戶數 | 230 | 231 | 230 | 233 | 249 | 249 | 249
北區門號使用率 | 17.04% | 17.24% | 18.87% | 18.9% | 18.91% | 18.79% | 14.05%
中區門號使用率 | 5.159% | 5.079% | 5.238% | 5.317% | 5.317% | 5.873% | 6.111%
南區門號使用率 | 4.995% | 5.016% | 4.995% | 5.06% | 4.926% | 5.177% | 4.482%

## LONG-表
長途及行動通信分公司九十一年度數位交換機門號設備暨使用率統計表
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
建設門號數 | 0 | 1500 | 10000 | 0 | 79800
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
現有設備數 | 2223480 | 2223480 | 2223480 | 2289480 | 2289480 | 2289480 | 2289480
T1 設備數 | 1025240 | 1025240 | 1025240 | 1025240 | 1025240 | 1025240 | 1025240
E1 設備數 | 1198240 | 1198240 | 1198240 | 1264240 | 1264240 | 1264240 | 1264240
設備開放數 | 1302201 | 1298941 | 1314331 | 1325951 | 1339210 | 1333260 | 1321486
T1 開放數 | 645546 | 642163 | 641481 | 633685 | 628556 | 626599 | 622982
E1 開放數 | 656655 | 656778 | 672850 | 692266 | 710654 | 706661 | 698504
設備使用率 | 58.57% | 58.42% | 59.11% | 57.91% | 58.49% | 58.23% | 57.72%
T1 使用率 | 62.97% | 62.64% | 62.57% | 61.81% | 61.31% | 61.12% | 60.76%
E1 使用率 | 54.8% | 54.81% | 56.15% | 54.76% | 56.21% | 55.9% | 55.25%

## INTL-表
國際分公司九十一年度國際交換機門號設備暨使用率統計表
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
建設門號數 | 0 | 1500 | 10000 | 0 | 79800
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
現有設備數 | 74840 | 74840 | 74840 | 74840 | 74840 | 74840 | 74840
開放門號數 | 51482 | 54223 | 54323 | 55331 | 55969 | 56812 | 58542
門號使用率 | 68.79% | 72.45% | 72.59% | 73.93% | 74.78% | 75.91% | 78.22%

## INTL-IN-表
國際分公司九十一年度IN交換機門號設備暨使用率統計表
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
建設門號數 | 0 | 1500 | 10000 | 0 | 79800
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
現有設備數 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
開放門號數 | 5819 | 5788 | 5955 | 6949 | 6997 | 6997 | 6847
門號使用率 | 19.4% | 19.29% | 19.85% | 23.16% | 23.32% | 23.32% | 22.82%

## ATM-表
三區分公司九十一年度區域ATM寬頻接取網路設備暨使用率統計表
月份 |  | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
建設門號數 |  | 一月: 0; 二月: 1500; 三月: 10000; 四月: 0; 五月: 79800
月份 | 2002-01-14 | 2002-01-28 | 2002-02-25 | 2002-03-11 | 2002-03-25 | 2002-04-11 | 2002-04-22 | 2002-05-06 | 2002-05-20 | 2002-06-03 | 2002-06-17 | 2002-07-01 | 2002-07-15 | 2002-07-29 | 2002-08-12 | 2002-08-26 | 2002-09-09 | 2002-09-23 | 2002-10-07 | 2002-10-21 | 2002-11-04 | 2002-11-18 | 2002-12-02 | 2002-12-16 | 2002-12-30
北區現有設備數 | 653985 | 659664 | 672532 | 679704 | 672532 | 697611 | 698934 | 701038 | 711072 | 720497 | 722653 | 726314 | 725528 | 726169 | 726153
中區現有設備數 | 322856 | 332736 | 352013 | 352904 | 352013 | 354175 | 368468 | 371692 | 371714 | 372600 | 380611 | 382094 | 381202 | 382018 | 382061
南區現有設備數 | 318770 | 329733 | 337988 | 336514 | 337988 | 338759 | 342527 | 348800 | 361003 | 366338 | 372742 | 383413 | 388023 | 394065 | 394704
北區現有用戶數 | 438229 | 471165 | 492182 | 511278 | 492182 | 550091 | 560335 | 574390 | 592273 | 611146 | 625784 | 640434 | 656068 | 665045 | 665222
中區現有用戶數 | 188991 | 198879 | 207476 | 214469 | 207476 | 230829 | 235581 | 239795 | 247302 | 250116 | 256702 | 265324 | 276954 | 283667 | 285168
南區現有用戶數 | 215181 | 231778 | 240927 | 248361 | 240927 | 256686 | 262397 | 270632 | 278445 | 285421 | 291000 | 299038 | 309845 | 323504 | 326826
北區設備使用率 | 67.01% | 71.42% | 73.18% | 75.22% | 73.18% | 78.85% | 80.17% | 81.93% | 83.29% | 84.82% | 86.6% | 88.18% | 90.43% | 91.58% | 91.61%
中區設備使用率 | 58.54% | 59.77% | 58.94% | 60.77% | 58.94% | 65.17% | 63.94% | 64.51% | 66.53% | 67.13% | 67.44% | 69.44% | 72.65% | 74.25% | 74.64%
南區設備使用率 | 67.5% | 70.29% | 71.28% | 73.8% | 71.28% | 75.77% | 76.61% | 77.59% | 77.13% | 77.91% | 78.07% | 77.99% | 79.85% | 82.09% | 82.8%

## SDH-表
九十一年度同步數位階層SDH網路設備暨使用率統計表
月份 |  | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
建設門號數 |  | 一月: 0; 二月: 1500; 三月: 10000; 四月: 0; 五月: 79800
月份 | 2002-01-14 | 2002-01-28 | 2002-02-25 | 2002-03-11 | 2002-03-25 | 2002-04-11 | 2002-04-22 | 2002-05-06 | 2002-05-20 | 2002-06-03 | 2002-06-17 | 2002-07-01 | 2002-07-15 | 2002-07-29 | 2002-08-12 | 2002-08-26 | 2002-09-09 | 2002-09-23 | 2002-10-07 | 2002-10-21 | 2002-11-04 | 2002-11-18 | 2002-12-02 | 2002-12-16 | 2002-12-30
長途SDH現有設備數 | 464 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570
區域SDH現有設備數 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875
長途SDH現有使用數 | 240 | 247 | 249 | 250 | 250 | 254 | 255 | 258 | 260 | 264 | 270 | 274 | 277 | 279 | 284
區域SDH現有使用數 | 577 | 583 | 585 | 586 | 586 | 589 | 592 | 594 | 598 | 603 | 605 | 608 | 610 | 612 | 615
長途SDH設備使用率 | 51.72% | 51.46% | 51.88% | 52.08% | 52.08% | 52.92% | 53.12% | 53.75% | 54.17% | 55% | 47.37% | 48.07% | 48.6% | 48.95% | 49.82%
區域SDH設備使用率 | 65.94% | 66.63% | 66.86% | 66.97% | 66.97% | 67.31% | 67.66% | 67.89% | 68.34% | 68.91% | 69.14% | 69.49% | 69.71% | 69.94% | 70.29%

## ADSL-表
三區分公司九十一年度寬頻上網ADSL設備暨使用率統計表
月份 |  | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
建設門號數 |  | 一月: 0; 二月: 1500; 三月: 10000; 四月: 0; 五月: 79800
月份 | 2002-01-14 | 2002-01-28 | 2002-02-25 | 2002-03-11 | 2002-03-25 | 2002-04-11 | 2002-04-22 | 2002-05-06 | 2002-05-20 | 2002-06-03 | 2002-06-17 | 2002-07-01 | 2002-07-15 | 2002-07-29 | 2002-08-12 | 2002-08-26 | 2002-09-09 | 2002-09-23 | 2002-10-07 | 2002-10-21 | 2002-11-04 | 2002-11-18 | 2002-12-02 | 2002-12-16 | 2002-12-30
北區現有設備數 | 582263 | 633097 | 672247 | 685422 | 685422 | 717053 | 730449 | 749558 | 765707 | 787033 | 788148 | 799874 | 845254 | 891392 | 908298
中區現有設備數 | 350232 | 361808 | 381928 | 383688 | 383688 | 417194 | 438782 | 488518 | 498793 | 504995 | 518681 | 524664 | 535936 | 537792 | 540655
南區現有設備數 | 311120 | 321224 | 334072 | 333124 | 333124 | 348409 | 361481 | 366752 | 376264 | 381279 | 400488 | 412642 | 427361 | 438036 | 443562
北區現有用戶數 | 493818 | 514120 | 558011 | 577030 | 577030 | 608469 | 624903 | 638880 | 654324 | 672112 | 689043 | 704900 | 730222 | 749227 | 768904
中區現有用戶數 | 207981 | 211272 | 227709 | 234132 | 234132 | 236990 | 243509 | 248253 | 254267 | 257043 | 264998 | 273307 | 286156 | 292408 | 300557
南區現有用戶數 | 208630 | 215385 | 235944 | 244039 | 244039 | 256669 | 263464 | 270854 | 277674 | 284727 | 292386 | 300009 | 311835 | 321090 | 330140
北區設備使用率 | 84.81% | 81.21% | 83.01% | 84.19% | 84.19% | 84.86% | 85.55% | 85.23% | 85.45% | 85.4% | 87.43% | 88.13% | 86.39% | 84.05% | 84.65%
中區設備使用率 | 59.38% | 58.39% | 59.62% | 61.02% | 61.02% | 56.81% | 55.5% | 50.82% | 50.98% | 50.9% | 51.09% | 52.09% | 53.39% | 54.37% | 55.59%
南區設備使用率 | 67.06% | 67.05% | 70.63% | 73.26% | 73.26% | 73.67% | 72.88% | 73.85% | 73.8% | 74.68% | 73.01% | 72.7% | 72.97% | 73.3% | 74.43%

## HiNet-表
數據分公司九十一年度HiNet寬頻接取埠設備暨使用率統計表
月份 |  | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
建設門號數 |  | 一月: 0; 二月: 1500; 三月: 10000; 四月: 0; 五月: 79800
月份 | 2002-01-14 | 2002-01-28 | 2002-02-25 | 2002-03-11 | 2002-03-25 | 2002-04-11 | 2002-04-22 | 2002-05-06 | 2002-05-20 | 2002-06-03 | 2002-06-17 | 2002-07-01 | 2002-07-15 | 2002-07-29 | 2002-08-12 | 2002-08-26 | 2002-09-09 | 2002-09-23 | 2002-10-07 | 2002-10-21 | 2002-11-04 | 2002-11-18 | 2002-12-02 | 2002-12-16 | 2002-12-30
現有設備數 | 1000000 | 1224000 | 1624000 | 1624000 | 1624000 | 1624000 | 1624000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000
現有用戶數 | 674204 | 722960 | 764672 | 789657 | 823967 | 845129 | 879364 | 907383 | 932395 | 954391 | 977720 | 1005116 | 1038348 | 1070431 | 1097578
設備使用率 | 67.42% | 59.07% | 47.09% | 48.62% | 50.74% | 52.04% | 54.15% | 47.76% | 49.07% | 50.23% | 51.46% | 52.9% | 54.65% | 56.34% | 57.77%

## MBSW-表
長途及行動通信分公司九十一年度行動電話交換機設備暨使用率統計表
月份 |  | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
建設門號數 |  | 一月: 0; 二月: 1500; 三月: 10000; 四月: 0; 五月: 79800
月份 | 2002-01-14 | 2002-01-28 | 2002-02-25 | 2002-03-11 | 2002-03-25 | 2002-04-11 | 2002-04-22 | 2002-05-06 | 2002-05-20 | 2002-06-03 | 2002-06-17 | 2002-07-01 | 2002-07-15 | 2002-07-29 | 2002-08-12 | 2002-08-26 | 2002-09-09 | 2002-09-23 | 2002-10-07 | 2002-10-21 | 2002-11-04 | 2002-11-18 | 2002-12-02 | 2002-12-16 | 2002-12-30
現有設備數 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6800000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000
現有用戶數 | 6216163 | 6377293 | 6465657 | 6465657 | 6465657 | 6544309 | 6577064 | 6655753 | 6704875 | 6781496 | 6902561 | 6939719 | 6983932 | 7103734 | 7116445
設備使用率 | 95.63% | 98.11% | 99.47% | 99.47% | 99.47% | 96.24% | 87.69% | 88.74% | 89.4% | 90.42% | 92.03% | 92.53% | 93.12% | 94.72% | 94.89%

## MBBS-表
長途及行動通信分公司九十一年度行動電話基地台設備暨使用率統計表
月份 |  | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
建設門號數 |  | 一月: 0; 二月: 1500; 三月: 10000; 四月: 0; 五月: 79800
月份 | 2002-01-14 | 2002-01-28 | 2002-02-25 | 2002-03-11 | 2002-03-25 | 2002-04-11 | 2002-04-22 | 2002-05-06 | 2002-05-20 | 2002-06-03 | 2002-06-17 | 2002-07-01 | 2002-07-15 | 2002-07-29 | 2002-08-12 | 2002-08-26 | 2002-09-09 | 2002-09-23 | 2002-10-07 | 2002-10-21 | 2002-11-04 | 2002-11-18 | 2002-12-02 | 2002-12-16 | 2002-12-30
現有設備數 | 5141 | 5276 | 5337 | 5337 | 5337 | 5547 | 5673 | 5776 | 5830 | 5830 | 5990 | 6079 | 6152 | 6333 | 6398
現有用戶數 | 5127 | 5263 | 5298 | 5298 | 5298 | 5538 | 5661 | 5758 | 5821 | 5821 | 5981 | 6070 | 6144 | 6329 | 6389
設備使用率 | 99.73% | 99.75% | 99.27% | 99.27% | 99.27% | 99.84% | 99.79% | 99.69% | 99.85% | 99.85% | 99.85% | 99.85% | 99.87% | 99.94% | 99.86%

## FIB-T-表
三區分公司九十一年度局間中繼光纜暨使用率統計表
月份 |  | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
建設門號數 |  | 一月: 0; 二月: 1500; 三月: 10000; 四月: 0; 五月: 79800
月份 | 2002-01-14 | 2002-01-28 | 2002-02-25 | 2002-03-11 | 2002-03-25 | 2002-04-11 | 2002-04-22 | 2002-05-06 | 2002-05-20 | 2002-06-03 | 2002-06-17 | 2002-07-01 | 2002-07-15 | 2002-07-29 | 2002-08-12 | 2002-08-26 | 2002-09-09 | 2002-09-23 | 2002-10-07 | 2002-10-21 | 2002-11-04 | 2002-11-18 | 2002-12-02 | 2002-12-16 | 2002-12-30
北區光纜心公里 | 235040 | 235040 | 243179 | 243179 | 236929 | 236929 | 241215 | 240062 | 240857 | 241212 | 244610 | 244326 | 248124 | 252684 | 254696
中區光纜心公里 | 209566 | 209566 | 214434 | 214434 | 210339 | 210339 | 211999 | 213976 | 219590 | 222537 | 231558 | 234656 | 238312 | 239529 | 241114
南區光纜心公里 | 221353 | 221353 | 221949 | 221949 | 200116 | 200116 | 203163 | 203561 | 205147 | 204620 | 205660 | 209555 | 211274 | 203096 | 204822
北區現用心公里 | 97624 | 97624 | 98377 | 98377 | 99552 | 99552 | 101001 | 101331 | 102559 | 108557 | 110634 | 110629 | 110779 | 113609 | 114541
中區現用心公里 | 71722 | 71722 | 73768 | 73768 | 76160 | 76160 | 72631 | 73330 | 81588 | 84546 | 88777 | 88555 | 90800 | 91716 | 91630
南區現用心公里 | 70102 | 70102 | 73768 | 73768 | 73744 | 73744 | 77336 | 80381 | 81192 | 81604 | 80724 | 78669 | 80066 | 79178 | 78072
北區光纜使用率 | 41.54% | 41.54% | 40.45% | 40.45% | 42.02% | 42.02% | 41.87% | 42.21% | 42.58% | 45% | 45.23% | 45.28% | 44.65% | 44.96% | 44.97%
中區光纜使用率 | 34.22% | 34.22% | 34.4% | 34.4% | 36.21% | 36.21% | 34.26% | 34.27% | 37.15% | 37.99% | 38.34% | 37.74% | 38.1% | 38.29% | 38%
南區光纜使用率 | 31.67% | 31.67% | 33.24% | 33.24% | 36.85% | 36.85% | 38.07% | 39.49% | 39.58% | 39.88% | 39.25% | 37.54% | 37.9% | 38.99% | 38.12%

## FIB-S-表
三區分公司九十一年度用戶迴路光纜暨使用率統計表
月份 |  | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
建設門號數 |  | 一月: 0; 二月: 1500; 三月: 10000; 四月: 0; 五月: 79800
月份 | 2002-01-14 | 2002-01-28 | 2002-02-25 | 2002-03-11 | 2002-03-25 | 2002-04-11 | 2002-04-22 | 2002-05-06 | 2002-05-20 | 2002-06-03 | 2002-06-17 | 2002-07-01 | 2002-07-15 | 2002-07-29 | 2002-08-12 | 2002-08-26 | 2002-09-09 | 2002-09-23 | 2002-10-07 | 2002-10-21 | 2002-11-04 | 2002-11-18 | 2002-12-02 | 2002-12-16 | 2002-12-30
北區光纜心公里 | 254173 | 254173 | 255048 | 255048 | 257002 | 257002 | 227289 | 230648 | 232245 | 232936 | 233534 | 234676 | 237053 | 239142 | 239468
中區光纜心公里 | 285393 | 285393 | 282410 | 282410 | 283573 | 283573 | 288291 | 283044 | 204997 | 205057 | 205498 | 211446 | 231498 | 232311 | 231775
南區光纜心公里 | 165802 | 165802 | 164547 | 164547 | 167298 | 167298 | 135548 | 139534 | 139522 | 141056 | 142093 | 144468 | 145488 | 145821 | 146903
北區現用心公里 | 35162 | 35162 | 35917 | 35917 | 34487 | 34487 | 37376 | 39251 | 39887 | 40679 | 41577 | 42119 | 42633 | 43532 | 43440
中區現用心公里 | 27182 | 27182 | 27640 | 27640 | 31307 | 31307 | 27647 | 27172 | 30568 | 30881 | 31134 | 31305 | 33224 | 33612 | 34131
南區現用心公里 | 21944 | 21944 | 22242 | 22242 | 22918 | 22918 | 21038 | 21449 | 22705 | 24363 | 26114 | 26546 | 26809 | 27131 | 27573
北區光纜使用率 | 13.83% | 13.83% | 14.08% | 14.08% | 13.42% | 13.42% | 16.44% | 17.02% | 17.17% | 17.46% | 17.8% | 17.95% | 17.98% | 18.2% | 18.14%
中區光纜使用率 | 9.524% | 9.524% | 9.787% | 9.787% | 11.04% | 11.04% | 9.59% | 9.6% | 14.91% | 15.06% | 15.15% | 14.81% | 14.35% | 14.47% | 14.73%
南區光纜使用率 | 13.24% | 13.24% | 13.52% | 13.52% | 13.7% | 13.7% | 15.52% | 15.37% | 16.27% | 17.27% | 18.38% | 18.38% | 18.43% | 18.61% | 18.77%

## WIRE-表
三區分公司九十一年度市話線路暨使用率統計表
月份 |  | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
建設門號數 |  | 一月: 0; 二月: 1500; 三月: 10000; 四月: 0; 五月: 79800
月份 | 2002-01-14 | 2002-01-28 | 2002-02-25 | 2002-03-11 | 2002-03-25 | 2002-04-11 | 2002-04-22 | 2002-05-06 | 2002-05-20 | 2002-06-03 | 2002-06-17 | 2002-07-01 | 2002-07-15 | 2002-07-29 | 2002-08-12 | 2002-08-26 | 2002-09-09 | 2002-09-23 | 2002-10-07 | 2002-10-21 | 2002-11-04 | 2002-11-18 | 2002-12-02 | 2002-12-16 | 2002-12-30
北區現有設備數 | 13653500 | 13653500 | 13660700 | 13660700 | 13696400 | 13696400 | 13680600 | 13697500 | 13678400 | 13678400 | 13703600 | 13705200 | 11746200 | 11759400 | 11775200
中區現有設備數 | 6475100 | 6475100 | 6475100 | 6475100 | 6475100 | 6475100 | 6475100 | 6477960 | 6508300 | 6508300 | 6508300 | 6510900 | 5183700 | 5185500 | 5185500
南區現有設備數 | 7911500 | 7911500 | 7915650 | 7915650 | 7916000 | 7916000 | 7926000 | 7931000 | 7925600 | 7931600 | 7931600 | 7931600 | 6315100 | 6317300 | 6324000
北區現有用戶數 | 7289811 | 7289811 | 7287918 | 7287918 | 7308741 | 7308741 | 7312854 | 7312643 | 7303078 | 7303078 | 7304084 | 7309686 | 7315673 | 7322644 | 7324514
中區現有用戶數 | 2961063 | 2961063 | 2961711 | 2961711 | 2961711 | 2961711 | 2961711 | 2963019 | 2967785 | 2968436 | 2968436 | 2968970 | 2954709 | 2960921 | 2961135
南區現有用戶數 | 3605939 | 3605939 | 3650178 | 3650178 | 3622478 | 3622478 | 3623241 | 3624658 | 3627814 | 3632753 | 3632753 | 3632753 | 3645051 | 3648435 | 3652555
北區設備使用率 | 53.39% | 53.39% | 53.35% | 53.35% | 53.36% | 53.36% | 53.45% | 53.39% | 53.39% | 53.39% | 53.3% | 53.34% | 62.28% | 62.27% | 62.2%
中區設備使用率 | 45.73% | 45.73% | 45.74% | 45.74% | 45.74% | 45.74% | 45.74% | 45.74% | 45.6% | 45.61% | 45.61% | 45.6% | 57% | 57.1% | 57.1%
南區設備使用率 | 45.58% | 45.58% | 46.11% | 46.11% | 45.76% | 45.76% | 45.71% | 45.7% | 45.77% | 45.8% | 45.8% | 45.8% | 57.72% | 57.75% | 57.76%

## MARI-表
九十一年度國內國際海纜頻寬暨使用率統計表
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
國內海纜頻寬總容量 | 5825 | 5825 | 5825 | 10665 | 10665 | 10665 | 10665
國際海纜頻寬總容量 | 28864 | 28864 | 28864 | 28864 | 28864 | 28864 | 28864
國內海纜頻寬使用量 | 1805 | 1850 | 1860 | 2825 | 3570 | 3600 | 3610
國際海纜頻寬使用量 | 8682 | 8932 | 9144 | 9892 | 9888 | 10506 | 10774
國內海纜頻寬使用率 | 30.99% | 31.76% | 31.93% | 26.49% | 33.47% | 33.76% | 33.85%
國際海纜頻寬使用率 | 30.08% | 30.95% | 31.68% | 34.27% | 34.26% | 36.4% | 37.33%