## Titre
Diagramme de Gantt

Version 1.0 du 9 avril 2006

Réalisé avec : OOo 2.0

Plate-forme / Os : Toutes

Distribué par le projet fr.OpenOffice.org

## Introduction
Le diagramme de Gantt avec des styles. / Ce type de diagramme est une représentation graphique de l'avancement chronologique des différentes phases d'un projet. / Le modèle proposé ici repose sur l'utilisation de la fonction 'Style' du tableur d'OpenOffice.org . / Cette fonction permet d'ajouter un style particulier à une cellule. / Comme il s'agit d'une fonction, on peut tout simplement l'ajouter à la fin d'une formule pour modifier le style de la cellule conteneur. / Ici, elle sera utilisée seule pour créer les barres d'avancement. / Ce modèle propose trois utilisations des styles : / - Représenter l'occupation temporelle des phases du projet. Avec deux tracés, un pour l'avancement prévu et un pour l'avancement ajusté. / - Mettre en évidence dans le nom de la phase un éventuel écart entre les avancements. / - Matérialiser par un axe vertical l'état d'avancement du projet à une date choisie. / Chaque étape de la confection du diagramme est détaillée dans les feuilles suivantes de ce classeur.

## Les axes
Mise en place des axes temporels et des phases. / Pour tenir compte des 2 chronologies, les cellules des phases / sont fusionnées pour 'contrôler' 2 lignes. / Les dates de la ligne 4, serviront aux tests entre les cellules de la / chronologie et celles des phases.	Situation au :

			2005					2006					Début		Fin
			28/12/04	28/01/05	25/02/05	28/03/05	27/04/05	28/05/05	27/06/05	28/07/05	28/08/05	27/09/05	28/10/05	27/11/05	28/12/05	28/01/06	25/02/06	28/03/06	27/04/06	28/05/06	27/06/06	28/07/06	28/08/06	27/09/06	28/10/06	27/11/06
						Prévu	Ajusté	Prévue	Ajustée
			12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
		Phase 1

		Phase 2

		Phase 3

		Phase 4

		Phase 5

		Phase 6

		Phase 7

		Phase 8

		Phase 9

		Phase 10

		Phase 11

		Phase 12

		Phase 13

		Phase 14

		Phase 15

		Phase 16

		Phase 17

		Phase 18

		Phase 19

		Phase 20

		Phase 21

		Phase 22

		Phase 23

		Phase 24

## Mises en forme
Mises en forme diverses. / Les dimensions des colonnes et des / lignes sont ajustées. / Les cellules des dates de test et des / phases sont fusionnées. / C'est très fastidieux !	Situation au :	28/03/06

			2005					2006					Début		Fin
			28/12/04	28/01/05	25/02/05	28/03/05	27/04/05	28/05/05	27/06/05	28/07/05	28/08/05	27/09/05	28/10/05	27/11/05	28/12/05	28/01/06	25/02/06	28/03/06	27/04/06	28/05/06	27/06/06	28/07/06	28/08/06	27/09/06	28/10/06	27/11/06	Réf	Ré-éval	Réf	Ré-éval
							Prévu	Ajusté	Prévue	Ajustée
			12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
		Phase 1

		Phase 2

		Phase 3

## Premières formules
Premières formules. / Ce classeur va utiliser une dizaine de styles personnalisés pour représenter les différents états du projet. / Associés à des formules de tests, ils seront appliqués par la fonction 'STYLE' . / Il nous faut : / - 4 styles pour la ligne 'prévu' / . date dans la plage ; / . date hors plage (cellule vide); / . date dans la plage + affichage de la barre de situation; / . date hors plage + affichage de la barre de situation. / - la même chose pour la ligne 'ajusté'. / Ces styles gèrent la couleur de la cellule, la présence éventuelle de la barre de situation et les bordures. / Plus 2 styles pour signaler par / un formatage conditionnel dans la colonne des phases, / qu'une phase est hors des délais prévus.	Situation au :	28/03/06
Deux formules sont utilisées. Une pour les lignes 'prévu' et une autre pour les lignes 'ajusté'. / La recopie incrémentale des formules doit se faire ligne par ligne, une ligne sur deux.
			2005					2006					Début		Fin
			28/12/04	28/01/05	25/02/05	28/03/05	27/04/05	28/05/05	27/06/05	28/07/05	28/08/05	27/09/05	28/10/05	27/11/05	28/12/05	28/01/06	25/02/06	28/03/06	27/04/06	28/05/06	27/06/06	28/07/06	28/08/06	27/09/06	28/10/06	27/11/06	Réf	Ré-éval	Réf	Ré-éval
							Prévu	Ajusté	Prévue	Ajustée
			12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
		Phase 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28/12/04	28/12/04	28/01/05	25/02/05	28
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
		Phase 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27/04/05	27/04/05	25/02/06	28/01/06	-28
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
		Phase 3

## Dernières touches
Les dernières touches : / Les formatages sont complets, la colonne AF est masquée. / Il est possible de verrouiller les cellules non-modifiables en demandant également à y masquer les formules. / Enfin, la création d'une zone d'impression limitée à la chronologie donnera la touche finale à la feuille.	Situation au :	27/11/05

			2005					2006					Début		Fin
			28/12/04	28/01/05	25/02/05	28/03/05	27/04/05	28/05/05	27/06/05	28/07/05	28/08/05	27/09/05	28/10/05	27/11/05	28/12/05	28/01/06	25/02/06	28/03/06	27/04/06	28/05/06	27/06/06	28/07/06	28/08/06	27/09/06	28/10/06	27/11/06	Réf	Ré-éval	Réf	Ré-éval
							Prévu	Ajusté	Prévue	Ajustée
			12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
		Phase 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28/12/04	28/12/04	25/02/05	28/05/05	92
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
		Phase 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/02/05	25/02/05	28/05/05	28/05/05	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
		Phase 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28/05/05	27/06/05	28/08/05	27/11/05	91
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
		Phase 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28/07/05	28/07/05	27/09/05	27/11/05	61
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
		Phase 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28/08/05	28/08/05	28/12/05	27/11/05	-31
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
		Phase 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27/11/05	27/11/05	27/06/06	27/06/06	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0

## Au final
Situation au :	27/11/05

		2005					2006					Début		Fin
		28/12/04	28/01/05	25/02/05	28/03/05	27/04/05	28/05/05	27/06/05	28/07/05	28/08/05	27/09/05	28/10/05	27/11/05	28/12/05	28/01/06	25/02/06	28/03/06	27/04/06	28/05/06	27/06/06	28/07/06	28/08/06	27/09/06	28/10/06	27/11/06	Réf	Ré-éval	Réf	Ré-éval
						Prévu	Ajusté	Prévue	Ajustée
		12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	Phase 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28/12/04	28/12/04	25/02/05	28/05/05	92
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	Phase 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25/02/05	25/02/05	28/05/05	28/05/05	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	Phase 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28/05/05	27/06/05	28/08/05	27/11/05	91
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	Phase 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28/07/05	28/07/05	27/09/05	27/11/05	61
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	Phase 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28/08/05	28/08/05	28/12/05	27/11/05	-31
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	Phase 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27/11/05	27/11/05	27/06/06	27/06/06	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0

## Licence
Crédits
Auteur : Claude RELAIX
Remerciements :
Intégré par : Tony Galmiche
Contacts : Projet Documentation OpenOffice.org - fr.OpenOffice.org
Traduction :

Licence
Appendix

Public Documentation License Notice

The contents of this Documentation are subject to the Public Documentation License Version 1.0 (the "License"); you may only use this Documentation if you comply with the terms of this License. A copy of the License is available at http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html.

The Original Documentation is 'Diagramme de Gantt' . The Initial Writer of the Original Documentation is 'Claude RELAIX' Copyright 2006 © . All Rights Reserved. (Initial Writer contact(s): crlinux@club-internet.fr ).

Contributor(s): ______________________________________.
Portions created by ______ are Copyright ©_________[Insert year(s)]. All Rights Reserved. (Contributor contact(s):________________[Insert hyperlink/alias]).

NOTE: The text of this Appendix may differ slightly from the text of the notices in the files of the Original Documentation. You should use the text of this Appendix rather than the text found in the Original Documentation for Your Modifications.